## Project Timeline
Task | Start | End | Duration
Phase 0: Pre-Implementation Prep | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 7
Phase 1: Site 1 Rollout | 2026-04-08 | 2026-04-16 | 9
VPN & VLAN Configuration | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 3
Testing (Site 1) | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 3
Staff Training (Site 1) | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 1
Phase 2: Site 2 Rollout | 2026-04-20 | 2026-04-28 | 9
Phase 3: Site 3 Rollout | 2026-05-04 | 2026-05-12 | 9
Phase 4: Site 4 Rollout | 2026-05-18 | 2026-05-26 | 9
Phase 5: Full System Testing | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 7
Cloud Backup Validation | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1
Phase 6: Training & Handover | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 4
Project Closeout | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 1